**Отчёт**

**о выполнении плана мероприятий**

**по обеспечению введения ФГОС ДО за 2014 год**

**в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении**

**«Детский сад № 50» (МБДОУ № 50), реализующего основную образовательную программу дошкольного образования**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Направления мероприятий | Сроки | Ответственный | Результат |
| **1.** | **Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО** | | | |
| 1.1. | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по введению ФГОС ДО | Январь – март 2014 года | Заведующий | Разработан и утвержден плана-график мероприятий по введению ФГОС ДО в ДОО (приказ № 20 от 28.01.2014).  Локальные акты ДОО приведены в соответствии с ФГОС ДО |
| 1.2. | Организация мониторинга готовности МБДОУ № 50 к введению ФГОС ДО | Февраль 2014 года | Старший воспитатель | Педагоги приняли участие в опросах |
| 1.3. | Участие в федеральном мониторинге условий реализаций ФГОС ДО | Май 2014 – декабрь 2016 года | Заведующий | В МБДОУ № 50 создаются условия для реализации ФГОС ДО |
| 1.4. | Участие в апробации методических рекомендаций о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Ноябрь 2014 года | Заведующий,  старший воспитатель | В МБДОУ № 50 при разработке основной образовательной программы дошкольного образования учитывали методические рекомендации по оснащению ДОУ, составлена смета закупок для организации развивающей предметно-пространственной среды |
| 1.5. | Проведении оценки условий реализации ООП ДО, имеющихся по факту в МБДОУ № 50 | Март – июль 2014 года | Старший воспитатель | Проведён анализ ресурсного обеспечения реализации ООП по факту |
| 1.6. | Разработка планов поэтапного оснащения ДОО современными материально-техническими и информационными ресурсами | Март – июль 2014 года | Заведующий,  старший воспитатель | Составлены сметы закупок необходимого оборудования для реализации ФГОС ДО |
| 1.7. | Участие в обсуждении примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО | Постоянно, после утверждения приказа Минобрнауки России | Старший воспитатель, воспитатели | Утверждённых приказом Минобрнауки России программ нет |
| 1.8. | Подготовка к проектированию и разработке ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Январь – май 2014 года | Старший воспитатель | Наличие проекта ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО |
| **2.** | **Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО** | | | |
| 2.1. | Создание рабочей группы по введению ФГОС ДО | Январь 2014 года | Заведующий | Приказ № 20 от 28.01.2014 о создании рабочей группы ДОО по введению ФГОС ДО |
| 2.2. | Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования | В течение 2014 – 2015 годов | Старший воспитатель | При МБДОУ № 50 не созданы формы семейного образования |
| 2.3. | Организация формирования, обобщения и распространения опыта инновационной педагогической и управленческой деятельности в рамках разработки и введения ФГОС ДО | 2014 – 2016 годы | Заведующий,  старший воспитатель | Общедоступные банки данных об опыте,  фиксация сетевого взаимодействия о распространении опыта в МБДОУ № 50 отсутствует |
| 2.4. | Обновление электронного банка данных материалов, обеспечивающих эффективное введение ФГОС ДО | Ежеквартально | Старший воспитатель | Электронный банк данных материалов отсутствует |
| **3.** | **Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО** | | | |
| 3.1. | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам реализации ФГОС ДО | 2014 – 2016 годы | Заведующий,  старший воспитатель | Курсы повышения квалификации по вопросам реализации ФГОС ДО прошли 4 педагога: Шуклина Н. Н., Кузнецова Т. А., Якушина О. В., Береснева Ю. И. |
| 3.2. | Подготовка педагогических работников ДОУ к аттестации в соответствии с методическими рекомендациями | После утверждения методических рекомендаций (июль 2015 года) | Старший воспитатель | В МБДОУ № 50 организована методическая помощь педагогам в период подготовки к аттестации |
| 3.3. | Сопровождение молодых специалистов по вопросам ФГОС ДО | 2014 – 2016 годы | Старший воспитатель | Для молодых специалистов в МБДОУ № 50 определены наставники:  для Бересневой Ю. И. – Кузнецова Т. А.;  для Погодаевой Л. В. – Шуклина Н. Н. |
| 3.4. | Организация участия заведующего, педагогических работников МБДОУ № 50, во Всероссийских, региональных семинарах, вебинарах, конференциях по вопросам введения ФГОС ДО | 2014 – 2016 годы | Старший воспитатель | Заведующая, педагогические работники МБДОУ № 50 принимают активное участие во Всероссийских, региональных семинарах, конференциях по вопросам введения ФГОС ДО:  II Всероссийская научно- практическая конференция «Модернизация дошкольного образования в условиях введения ФГОС: проблемы и перспективы» (Семёнова Е. А., Кузьмина И. В., Чудмаева И. М., Рубцова Г. П., Пиняскина Г. А., Якушина А. В., Мироманова М. Ф.,);  Вебинары издательство Просвещение:   * «ФГОС дошкольного образования. Образовательные действия для достижения цели. Вовлечение детей и родителей в планирование образовательной деятельности» (Никитина Е. В., Погодаева Л. В., Семёнова Е. А., Шуклина Н. Н.); * «Новые пособия издательства «Просвещение» для реализации ФГОС ДО (на примере программы «Радуга»)» (Лазарева С. Н., Никитина Е. В., Погодаева Л. В., Семёнова Е. А., Чудмаева И. М., Береснева Ю. И., Домницкая Н. Г., Богомолова О. А., Якушина А. В., Шуклина Н. Н.); * «Реализация образовательной деятельности «Социально-коммуникативное развитие» ФГОС дошкльного образования» (Никитина Е. В., Погодаева Л. В.) * «Реализация ФГОС дошкольного образования средствами Примерной основной образовательной программы и програмно-методического комплекта «Радуга» (Никитина Е. В., Погодаева Л. В.) |
| 3.5. | Организация методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО | 2014 – 2016 годы | Старший воспитатель | Педагоги принимают активное участие в методических мероприятиях города: ГПМО, семинарах, мастер-классах и др.  В МБДОУ № 50 проведён педагогический совет по реализации ФГОС ДО:  «Предметно-пространственная развивающая среда ДОУ, в соответствии ФГОС» |
| **4.** | **Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО** | | | |
| 4.1. | Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиям введения ФГОС ДО | Апрель 2014 года –  Апрель 2015 года | Заведующий | Муниципальные задания выполняются. Составлен отчёт. |
| 4.2. | Оказание платных дополнительных образовательных услуг в МБДОУ №50 в условиях введения ФОС ДО | После получения методических рекомендаций Минобрнауки России по оказанию платных дополнительных образовательных услуг (с июля 2014 года) | Заведующий | Лицензия на реализацию дополнительных образовательных программ и предоставление дополнительных образовательных услуг не получена. |
| **5.** | **Информационное обеспечение введения ФГОС ДО** | | | |
| 5.1. | Обновление тематических страниц (рубрик) на интернет-порталах | Постоянно | Старший воспитатель | На сайте МБДОУ № 50 создан баннер «ФГОС ДО» |
| 5.2. | Организация и осуществление информационно-разъяснительной работы по вопросам введения ФГОС ДО в СМИ | Постоянно | Старший воспитатель | Педагоги участвуют в интернет-форумах, публикуют свои выступления в сборниках научно-практических конференциях:  II Всероссийская научно- практическая конференция «Модернизация дошкольного образования в условиях введения ФГОС: проблемы и перспективы» (Семёнова Е. А., Кузьмина И. В., Чудмаева И. М., Рубцова Г. П., Пиняскина Г. А., Якушина А. В., Мироманова М. Ф.); |
| 5.3. | Обеспечение публичной отчётности УО, образовательных организаций о ходе и результатах введения ФГОС ДО | Ежегодно | Заведующий,  старший воспитатель | Ежегодно на сайте МБДОУ № 50 размещается публичный доклад. |

Заведующий МБДОУ № 50\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Лазарева С.Н.